## Tabelle1
Arbeitspakete – Crack Tomb					Offen
				In Bearbeitung
				Abgeschlossen
ID	Name	Beschreibung	Status	Zuweisung
1	Wie wird die Lichtquelle funktionieren?	Hier soll eine Recherche stattfinden, wie die Lichtquelle im Spiel umgesetzt wird. / Insbesondere soll darauf eingegangen werden, wie man den Lichtstrahl umlenken / und stoppen kann.		Gabriel
2	Wie werden die Level funktionieren?	Hier soll recherchiert werden, wie die Level umgesetzt werden. Wichtig hier ist, dass / man die Level einfach erstellen und auch laden kann.		Jannick
3	Wie funktioniert das .fbx Format?	Eine Recherche über dieses Format soll klären, wie man mit ihm arbeitet und wie / man diesen erfolgreich und effizient in XNA nutzen kann.		Anne
4	Klassendiagramm (Struktur) umsetzen.	Eine Umsetzung der reinen Struktur soll vollzogen werden. Dies bedeutet, dass / Klassen deklariert werden sollen, also prinzipiell wird das Klassendiagramm in XNA / übertragen, sodass eine Arbeit der anderen Gruppenmitglieder ermöglicht wird.		-
5	Menüs designen.	Es soll das Design der Menüs erstellt werden. Eine Umsetzung jedoch nicht.		-
6	Menüs umsetzen.	Die vorher designeten Menüs sollen nun in der Struktur eingebettet werden. Hierbei / muss das Design beachtet werden.		-
7	Lichtstrahl umsetzen.	Der recherchierte Lichtstrahl soll nun in die Struktur eingebettet werden.		-
8	Level umsetzen.	Die Struktur für die Level soll umgesetzt werden.		-
9	Level erstellen.	Level sollen so erstellt werden, dass diese ins Spiel geladen werden können und auch / gameplaytechnisch sinnvoll sind. Zur Folge hat dieses auch Tests der Level.		-
10	Modelle erstellen.	Modelle sollen erstellt werden zu den geforderten Konditionen.		-
11	Animationen erstellen.	Animationen für die Level und den Charakter sollen erstellt werden.		-
12	Titelbild gestalten.	Das Titelbild soll erstellt werden.		-
13	Sounds recherchieren.	Die Funktionsweise der Sounds in XNA soll recherchiert werden.		-
14	Sounds auswählen/erstellen.	Sounds sollen erstellt, bzw. ausgewählt werden.		-